## Sheet1
2021-01-28 | 1- Whats been done | 2- what will we do | 3- difficulties encountered
Anibal | UC2 - SD,SSD,DC/UC6-SD,SSD | Implementação testes e classe da classe telefone | Nenhumas
Julio | UC1 - Documentação/UC4 - SD, SSD | Implementação testes e classe da classe enderecoPostal | Nenhumas
Pedro | Modelo Dominio/UC3,4,5,6 Excerto modelo Dominio e DC UC 3,4,5, Criação Projeto e SprintBacklog | Implementação testes e classe da classe telefone, colaborador, organizacao, registarOrganizacao | Nenhumas
Vitor | UC3 - SD,SSD/UC5-SD,SSD | Implementação testes e classe da classe Email | Nenhumas
2021-01-29 | 1- Whats been done | 2- what will we do | 3- difficulties encountered
Anibal | TDD TELEFONE + INTERFACES GRAFICA | IMPLEMENTAÇAO JANELAINICIALUI, REGISTARORGANIZACAOOUI | Nenhumas
Julio | TDD ENDERECOPOSTAL,WEBSITE | TDD AREAATIVIDADE, REPOSITORIO AREAATIVIDADE | Understanding regex concepts
Pedro | TDD COLABORADOR, ORGANIZACAO E REPOSITORIOORGANIZACAO | TDD COMPETENCIATECNICA E REPOSITORIO COMPETENCIATECNICA | Nenhumas
Vitor | TDD EMAIL | IMPLEMENTAÇAO MAINAPP,UC1 - CTRL, REGISTARORGANIZACAOUI | Understanding regex concepts
2021-01-30 | 1- Whats been done | 2- what will we do | 3- difficulties encountered
Anibal | IMPLEMENTAÇAO JANELAINICIALUI | UC5 JAVAFX, REGISTARCOLABORADOR CONTROLLER | IMPLEMENTAÇÃO DA CLASSE JANELAPRINCIPAL
Julio | TDD AREAATIVIDADE, REPOSITORIO AREAATIVIDADE | UC2 JAVAFX, TDD DEFINIRAREAATIVIDADECONTROLLER, UC6 | nenhumas
Pedro | TDD COMPETENCIATECNICA, REPOSITORIO COMPETENCIATECNICA, REPOSITORIOCOLABORADOR/UC1 CONTROLLER | LIGAÇAO COM A API | nenhumas
Vitor | IMPLEMENTAÇAO MAINAPP E ALERTAUI | UC4 COMPTECNICACONTROLLER, UC4 JAVAFX, UC6 | DIFICULDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DA CLASSE MAINAPP