## Sheet1
Tarefa | Exigência (1 - 5) | Domínio | Estado | Assign
Atualização Modelo de Domínio | 3 | Base Dados | Terminado | Grupo
Criação Modelo Relacional | 3 | Base Dados | Terminado | Grupo
Especificação detalhes inicias para a criação da base de dados | 3 | Base Dados | Terminado | Grupo
SQL Plataforma | 3 | Base Dados |  | Julio
SQL Organizacao | 3 | Base Dados |  | Julio
SQL Administrativo | 3 | Base Dados |  | Julio
SQL Colaborador | 3 | Base Dados |  | Julio
SQL Freelancer | 3 | Base Dados |  | Julio
SQL HabilitacaoAcademica | 3 | Base Dados |  | Julio
SQL ReconhecimentoCT | 4 | Base Dados |  | Vitor
SQL Utilizador | 3 | Base Dados |  | Vitor
SQL Role | 3 | Base Dados |  | Vitor
SQL CategoriaTarefa | 3 | Base Dados |  | Vitor
SQL CaraterizacaoCategoriaTarefa | 4 | Base Dados |  | Vitor
SQL Tarefa | 3 | Base Dados |  | Pedro
SQL EstadoTarefa | 3 | Base Dados |  | Pedro
SQL Anuncio | 4 | Base Dados |  | Pedro
SQL Candidatura | 4 | Base Dados |  | Pedro
SQL ProcessoSeriacao | 4 | Base Dados |  | Pedro
SQL Classificacao | 3 | Base Dados |  | Pedro
SQL ProcessoSeriacaoColaborador | 3 | Base Dados |  | Anibal
SQL TipoRegimento | 3 | Base Dados |  | Anibal
SQL CompetenciaTecnica | 3 | Base Dados |  | Anibal
SQL GrauProficiencia | 3 | Base Dados |  | Anibal
SQL AreaAtividade | 3 | Base Dados |  | Anibal
SQL EnderecoPostal | 3 | Base Dados |  | Anibal