## Sheet1
Tarefa | Exigência (1 - 5) | Domínio | Estado | Assign
UC1 DSQ | 2 | Análise | Terminado | Julio
UC2 DSQ | 2 | Análise | Terminado | Anibal
UC3 DSQ | 2 | Análise | Terminado | Vitor
UC4 DSQ | 2 | Análise | Terminado | Julio
UC5 DSQ | 2 | Análise |  | Vitor
UC6 DSQ | 2 | Análise |  | Anibal
UC1 SSD | 1 | Análise | Terminado | Julio
UC2 SSD | 1 | Análise | Terminado | Anibal
UC3 SSD | 1 | Análise | Terminado | Vitor
UC4 SSD | 1 | Análise | Terminado | Julio
UC5 SSD | 1 | Análise | Terminado | Vitor
UC6 SSD | 1 | Análise |  | Anibal
UC1 DClasses | 1 | Análise | Terminado | Julio
UC2 DClasses | 1 | Análise | Terminado | Anibal
UC3 DClasses | 1 | Análise | Terminado | Pedro
UC4 DClasses | 1 | Análise | Terminado | Pedro
UC5 DClasses | 1 | Análise | Terminado | Pedro
UC6 DClasses | 1 | Análise |  | Pedro
MODELO DE DOMINIO | 1 | Análise | Terminado | Pedro
UC1 MD | 1 | Análise | Terminado | Julio
UC2 MD | 1 | Análise | Terminado | Pedro
UC3 MD | 1 | Análise | Terminado | Pedro
UC4 MD | 1 | Análise | Terminado | Pedro
UC5 MD | 1 | Análise | Terminado | Pedro
UC6 MD | 1 | Análise | Terminado | Pedro
Testes Unitarios UC1 | 3 | Implementação |  | Julio
Testes Unitarios UC2 | 2 | Implementação |  | Pedro
Testes Unitarios UC3 | 4 | Implementação |  | Pedro
Testes Unitarios UC4 | 3 | Implementação |  | Pedro
Testes Unitarios UC5 | 2 | Implementação |  | Pedro
Testes Unitarios UC6 | 3 | Implementação |  | Pedro
Criar Interface Gráfica UC1 | 3 | UI
Criar Interface Gráfica UC2 | 3 | UI
Criar Interface Gráfica UC3 | 3 | UI
Criar Interface Gráfica UC4 | 3 | UI
Criar Interface Gráfica UC5 | 3 | UI
Criar Interface Gráfica UC6 | 3 | UI
Implementar Classes UC1 | 3 | Implementação
Implementar Classes UC2 | 2 | Implementação
Implementar Classes UC3 | 4 | Implementação
Implementar Classes UC4 | 3 | Implementação
Implementar Classes UC5 | 2 | Implementação
Implementar Classes UC6 | 3 | Implementação
Implementar Métodos UC1 | 3 | Implementação
Implementar Métodos UC2 | 2 | Implementação
Implementar Métodos UC3 | 4 | Implementação
Implementar Métodos UC4 | 3 | Implementação
Implementar Métodos UC5 | 2 | Implementação
Implementar Métodos UC6 | 3 | Implementação
Ligar UI a CTRL UC1 | 3 | Implementação
Ligar UI a CTRL UC2 | 2 | Implementação
Ligar UI a CTRL UC3 | 4 | Implementação
Ligar UI a CTRL UC4 | 3 | Implementação
Ligar UI a CTRL UC5 | 2 | Implementação
Ligar UI a CTRL UC6 | 3 | Implementação
Criar ligação com API | 5 | Implementação