## Sheet1
2021-03-02 | 1- Whats been done | 2- what will we do | 3- difficulties encountered
Anibal | Leitura do enunciado e Análise dos novos Ucs | Criação inicial camada DTO
Julio | Leitura do enunciado e Análise dos novos Ucs | Implementação UC11/12
Pedro | Leitura do enunciado e Análise dos novos Ucs | Implementação UC11/12
Vitor | Leitura do enunciado e Análise dos novos Ucs | Implementação UC11/12
2021-02-17 | 1- Whats been done | 2- what will we do | 3- difficulties encountered
Anibal | UC2 - PLSQL | Implementação Novas Classes TDD | aplicacao de alguns dos conceitos BD
Julio | UC4, UC6 - PLSQL | Finalização PLSQL + ligação modelo com base de dados | aplicacao de alguns dos conceitos BD
Pedro | UC1, UC3 - PLSQL UC1 - Ligação Modelo com base de dados | Finalização PLSQL + ligação modelo com base de dados | aplicacao de alguns dos conceitos BD
Vitor | UC5 - PLSQL Inserts Gerais | Implementação Novas Classes TDD | aplicacao de alguns dos conceitos BD
2021-02-18 | 1- Whats been done | 2- what will we do | 3- difficulties encountered
Anibal | Implementação Novas Classes TDD | Implementação Novas Classes TDD | nenhuma
Julio | Finalização PLSQL + ligação modelo com base de dados UC4/5 | Finalização PLSQL + ligação modelo com base de dados UC4/5/6 | aplicacao de alguns dos conceitos BD
Pedro | Finalização PLSQL + ligação modelo com base de dados UC1/2/3 | Finalização PLSQL + ligação modelo com base de dados UC1/2/3/6 | aplicacao de alguns dos conceitos BD
Vitor | Implementação Novas Classes TDD | Implementação Novas Classes TDD | nada a realcar
2021-02-19 | 1- Whats been done | 2- what will we do | 3- difficulties encountered
Anibal | Implementação Novas Classes TDD | UC8 | nenhuma
Julio | Finalização PLSQL + ligação modelo com base de dados UC4/5/6 | UC8 | aplicacao de alguns dos conceitos BD
Pedro | Finalização PLSQL + ligação modelo com base de dados UC1/2/3/6 | UC7 | -
Vitor | Implementação Novas Classes TDD | UC7 | aplicacao de alguns dos conceitos BD
2021-02-22 | 1- Whats been done | 2- what will we do | 3- difficulties encountered
Anibal | UC8 | finalizar UC7/UC8, análise/documentação | nenhuma
Julio | UC8 | finalizar UC7/UC8 | aplicacao de alguns dos conceitos BD
Pedro | UC7 | finalizar UC7/UC8 | -
Vitor | UC7 | finalizar UC7/UC8, análise/documentação | aplicacao de alguns dos conceitos BD
2021-02-23 | 1- Whats been done | 2- what will we do | 3- difficulties encountered
Anibal | finalizar UC7/UC8, análise/documentação | Javadocs, Análise UC8
Julio | finalizar UC7/UC8 | Finalizar UC9 + Ligações e Correções BD
Pedro | finalizar UC7/UC8 | Finalizar UC9 + Ligações e Correções BD
Vitor | finalizar UC7/UC8, análise/documentação | Correção de Testes, Documentação, Análise
2021-02-24 | 1- Whats been done | 2- what will we do | 3- difficulties encountered
Anibal | Javadocs, Análise UC8 | Terminar Análise UC8 + Javadocs
Julio | Finalizar UC9 + Ligações e Correções BD | Finalizar UC10 + Ligações e Correções BD
Pedro | Finalizar UC9 + Ligações e Correções BD | Finalizar UC10 + Ligações e Correções BD
Vitor | Correção de Testes, Documentação, Análise | Ajudar Análise UC8, Terminar Análise UC7, UC9
2021-02-25 | 1- Whats been done | 2- what will we do | 3- difficulties encountered
Anibal | Terminar Análise UC8 + Javadocs | Testes à aplicação e revisão de conteúdo
Julio | Finalizar UC10 + Ligações e Correções BD | Testes à aplicação e revisão de conteúdo
Pedro | Finalizar UC10 + Ligações e Correções BD | Testes à aplicação e revisão de conteúdo
Vitor | Ajudar Análise UC8, Terminar Análise UC7, UC9 | Testes à aplicação e revisão de conteúdo