## Sheet1
2021-01-28 | 1- Whats been done | 2- what will we do | 3- difficulties encountered
Anibal | UC2 - SD,SSD,DC/UC6-SD,SSD | Implementação testes e classe da classe telefone | Nenhumas
Julio | UC1 - Documentação/UC4 - SD, SSD | Implementação testes e classe da classe enderecoPostal | Nenhumas
Pedro | Modelo Dominio/UC3,4,5,6 Excerto modelo Dominio e DC UC 3,4,5, Criação Projeto e SprintBacklog | Implementação testes e classe da classe telefone, colaborador, organizacao, registarOrganizacao | Nenhumas
Vitor | UC3 - SD,SSD/UC5-SD,SSD | Implementação testes e classe da classe Email | Nenhumas
2021-01-29 | 1- Whats been done | 2- what will we do | 3- difficulties encountered
Anibal | TDD TELEFONE + INTERFACES GRAFICA | IMPLEMENTAÇAO JANELAINICIALUI, REGISTARORGANIZACAOOUI | Nenhumas
Julio | TDD ENDERECOPOSTAL,WEBSITE | TDD AREAATIVIDADE, REPOSITORIO AREAATIVIDADE | Understanding regex concepts
Pedro | TDD COLABORADOR, ORGANIZACAO E REPOSITORIOORGANIZACAO | TDD COMPETENCIATECNICA E REPOSITORIO COMPETENCIATECNICA | Nenhumas
Vitor | TDD EMAIL | IMPLEMENTAÇAO MAINAPP,UC1 - CTRL, REGISTARORGANIZACAOUI | Understanding regex concepts
2021-02-01 | 1- Whats been done | 2- what will we do | 3- difficulties encountered
Anibal | IMPLEMENTAÇAO JANELAINICIALUI | UC5 JAVAFX, REGISTARCOLABORADOR CONTROLLER | IMPLEMENTAÇÃO DA CLASSE JANELAPRINCIPAL
Julio | TDD AREAATIVIDADE, REPOSITORIO AREAATIVIDADE | UC2 JAVAFX, TDD DEFINIRAREAATIVIDADECONTROLLER, UC6 | nenhumas
Pedro | TDD COMPETENCIATECNICA, REPOSITORIO COMPETENCIATECNICA, REPOSITORIOCOLABORADOR/UC1 CONTROLLER | LIGAÇAO COM A API | nenhumas
Vitor | IMPLEMENTAÇAO MAINAPP E ALERTAUI | UC4 COMPTECNICACONTROLLER, UC4 JAVAFX, UC6 | DIFICULDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DA CLASSE MAINAPP
2021-02-02 | 1- Whats been done | 2- what will we do | 3- difficulties encountered
Anibal | UC5 JAVAFX, REGISTARCOLABORADOR FXML | implementar classes registarColaboradorcontroller e areaGestorUI | nenhumas
Julio | UC2 JAVAFX, TDD DEFINIRAREAATIVIDADECONTROLLER | INTERFACES GRAFICAS UC2E UC6 | nenhumas
Pedro | LIGAÇAO COM A API | SERIALIZACAO DE DADOS FINALIZAR UC1 | PEDIDOS HTTP - RESOLVIDO
Vitor | CRIACAO DEFINIRCOMPETENCIATECNICACONTROLER E RESPETIVO TDD | INTERFACES GRAFICAS UC2 E PESQUISA CSS | nenhumas
2021-02-03 | 1- Whats been done | 2- what will we do | 3- difficulties encountered
Anibal | implementar classes registarColaboradorcontroller e areaGestorUI | terminar a areaColaboradorUI | NADA A APONTAR
Julio | INICIADO INTERFACES GRAFICAS UC2E E IMPLEMENTACAO UC6 | IMPLEMENTAR UI UC6 | NADA A APONTAR
Pedro | TERMINAR LIGACAO COM A API TERMINAR SERIALIZACAO DADOS | plano a - revisao javafx caso haja tempo trabalhar nas classes UI terminar uc1 | NADA A APONTAR
Vitor | CRIACAO CATEGORIATAREFA E CARACTERIZACAOCOMPTEC E RESPETIVO CONTROLLER PESQUISA CSS | FINALIZAR TDD CLASSES CRIADAS | NADA A APONTAR
2021-02-04 | 1- Whats been done | 2- what will we do | 3- difficulties encountered
Anibal | Javadocs Repositorios | Rever Javadocs para standardizar | nenhuma
Julio | Implementar UI UC6 Javadocs Domain | Javadocs Network Rever Testes | nenhuma
Pedro | Revisão geral JAVAFX Terminar ligações UI com Controller e Domínio | Javadocs Controllers Rever exceções | nenhuma
Vitor | Javadocs Domain TDD CategoriaTarefa TDD CaracterizaçaoCategoriaTarefa | Rever Testes Atualizar Glossario Javadocs | NADA A APONTAR
2021-02-05 | 1- Whats been done | 2- what will we do | 3- difficulties encountered
Anibal | testes de utilização da aplicação, ajuste de pequenos bugs e funcionalidades javadocs | atualização e conclusao dos artefactos de análise | NADA A APONTAR
Julio | testes de utilização da aplicação, ajuste de pequenos bugs e funcionalidades javadocs | atualização e conclusao dos artefactos de análise | NADA A APONTAR
Pedro | testes de utilização da aplicação, ajuste de pequenos bugs e funcionalidades update da lógica mvc | atualização e conclusao dos artefactos de análise | NADA A APONTAR
Vitor | testes de utilização da aplicação, ajuste de pequenos bugs e funcionalidades javadocs | atualização e conclusao dos artefactos de análise | NADA A APONTAR